[“点点组卷”系统]项目周报

报告期：[2016-7-11] 至 [2016-7-17]

报告人：[某某某]

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 开发教师模块中登录后个人信息的修改保存功能 | 2016-7-11~2016-7-12 | 某某 | 完成 |
| 1. 优化课程模块中课程列表的显示功能 | 2016-7-13~2016-7-15 | 某某 | 完成 |
| 1. 测试课程模块中课程列表的正确显示、翻页、课程的搜索 | 2016-7-11~2016-7-15 | 某某 | 完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1. 完成教师模块中登录后个人信息的修改保存功能 | 2016-7-11~2016-7-13 | 某某 | 100% |
| 1. 优化了课程模块中课程列表的显示功能 | 2016-7-13~2016-7-15 | 某某 | 100% |
| 1. 完成课程模块中课程列表的正确显示、翻页、课程搜索功能的测试 | 2016-7-13~2016-7-15 | 某某 | 100% |

* **问题和关注点**

课程列表第二页无法显示试题库、试卷两个模块的导航图标

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 开发试题库模块题型管理功能 | 2016-7-18~2016-7-20 | 某某 | 完成 |
| 1. 开发实体库模块能力层次功能 | 2016-7-18~2016-7-20 | 某某 | 完成 |
| 1. 解决课程列表第二页无法显示试题库、试卷两个模块的导航图标的问题 | 2016-7-21~2016-7-22 | 某某 | 完成 |
| 1. 测试试题库模块题型管理功能 | 2016-7-21~2016-7-22 | 某某 | 完成 |